## 別紙１_施工管理体制表
別紙１－１ | [12 empty] | （赤文字は記載例）
施工管理体制表
工事名：○○建物建設工事 | [15 empty] | 年 月 日
品質管理の組織 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 管理方式 |  |  | 該当者等の必要業務
資 格
Ⅰ 工事施工者 | 本社等支援体制（Ｂ方式） | 当該工事品質 |  | ○○ ○○ |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | 1.品質管理・検査の技術的指導
|  | 管理窓口担当者 |  | 一級建築士 | [5 empty] | 2.適正な材料メーカー、施工業者の選定指導
[7 empty] | 重点検査・常駐 |  |  | 3.鉄骨加工工場の選定指導
|  | (株)□□建設 | [7 empty] | 4.協力業者の教育・指導
|  | 本社 | [7 empty] | 5.試験・検査機関、代行業者の選定指導
技術課
|  |  |  | 支援内容 | [5 empty] | 1.技術研究面での現場支援
|  | 技術研究所等 | [7 empty] | 2.技術的立場に基づく施工現場の指導
3.新工法、新技術の研究開発
| 監理技術者 | [5 empty] | 常 駐 |  |  | 1.施工計画書、施工図、試験検査記録の確認
|  |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | 2.協力会社等の自主管理の調査と評価、指導
|  |  |  | 一級建築士 | [5 empty] | 3.現場巡回による品質管理担当者、主任技術者の | [6 empty] | 重点検査・常駐 を 常駐のみに変更
管理状況の審査と指導
| 品質管理担当者 | [5 empty] | 常 駐 |  |  | 1.施工計画書、施工図、試験検査記録の確認
|  |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | 2.各工事中、工事後の検査
|  |  |  | 一級建築士 | [5 empty] | （試験杭、杭頭、鉄筋材受入、圧接、配筋、コンクリート
打設、支保工解体時期、鉄骨製品、鉄骨現場溶接 等）
Ⅱ工事監理者等 | 設計事務所 |  |  | (株)□□設計事務所
| 監理事務所 |  |  | (株)□□設計事務所
| 代表となる工事監理者 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 報告・重点検査 |  |  | 1.品質管理に関する工事監理記録の常備
|  |  |  | 一級建築士 | [5 empty] | 2.設計図書に準じ、試験検査実施の指示・指導・確認
| 係員１（全般） |  |  | ○○ ○○ |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | 3.施工計画書、施工図、試験検査記録の確認
|  |  |  | 一級建築士 | [5 empty] | 4.各工事中の立会い、検査の実施
| 係員２（構造） |  |  | ○○ ○○ |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | （試験杭、配筋、コンクリート受入れ・打設、鉄骨製品、
|  |  |  | 一級建築士 | [5 empty] | 鉄骨現場溶接 等）
注：（Ｂ方式）品質管理窓口担当者は本社等組織としての品質管理・検査等の社内窓口となり、品質管理状況を監査する。
当該工事に従事する職員等で（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター主催の「建築材料試験業務と施工計画報告等の実務講習会」受講者
所属会社 |  |  |  | (株)□□建設
氏 名 |  |  |  | ○○ ○○
受講番号 |  |  |  | No.1234 |  |  |  | No. |  |  | No. |  |  | No.
Ⅲ試験・検査機関・代行業者 | 試験・検査の種別 |  |  | 試 験 機 関 名 |  |  |  |  | 検 査 機 関 名 |  |  | 代 行 業 者 名
|  |  |  | 管理技術者(氏名・資格) |  |  |  |  | 検査技術者(氏名・資格) |  |  | 担当技術者(氏名・資格)
| コンクリート試験 |  |  | （公財）東京都防災・建築 まちづくりセンター |  |  |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[6 empty] | (株)□□試験所□□試験室 | [5 empty] | □□検査サービス(株)
[6 empty] | ○○ ○○ | [5 empty] | ○○ ○○
[6 empty] | コンクリート技士 | [5 empty] | コンクリート技士
圧接管理技士
| 鉄筋継手試験・検査 |  |  |  |  | （引張試験） |  |  | （超音波探傷試験）
[6 empty] | (株)□□試験所□□試験室 |  |  | □□検査(株)
[6 empty] | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
[6 empty] | コンクリート技士 |  |  | UTレベル3
圧接管理技士
| 鉄骨接合部検査 |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | [7 empty] | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□□検査(株)
○○ ○○
UTレベル3
別紙１－２
Ⅳ 協 力 業 者 | 会 社 名 |  |  | 杭工事 | □□基礎
| 主任技術者 |  | 氏名 |  | ○○ ○○
|  |  | 資格 |  | 基礎施工士
| 管 理 方 式 |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | 重点検査・常駐
| 会 社 名 |  |  | コン打設 | □□建設 |  |  |  | コン圧送 | □□圧送(株)
| 主任技術者 |  | 氏名 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○○ ○○
|  |  | 資格 |  | 職長教育 |  |  |  |  | 一級圧送施工技能士
| 管 理 方 式 |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | 重点検査・常駐
| 会 社 名 |  |  | ガス圧接 | (株)□□圧接 |  |  |  | 鉄筋組立 | □□工業 |  | 型枠 | □□工業
| 主任技術者 |  | 氏名 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
|  |  | 資格 |  | JIS 4種 |  |  |  |  | 鉄筋一級技能士 |  |  | 足場組立解体作業主任者
| 管 理 方 式 |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | 重点検査・常駐
| 会 社 名 |  |  | 鉄骨建方 | □□鉄骨(株) |  |  |  | 現場溶接 | □□鉄鋼(株) |  | 高力ボルト | □□鉄骨工事(株)
| 主任技術者 |  | 氏名 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
|  |  | 資格 |  | 足場組立解体作業主任者 |  |  |  |  | WES 1級 |  |  | 建築高力ボルト接合管理技術者
| 管 理 方 式 |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | 重点検査・常駐
会 社 名
| 主任技術者 |  | 氏名
資格
| 管 理 方 式 |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  |  |  | 重点検査・常駐 |  |  | 重点検査・常駐
Ⅴ 工 場 | レミコン工場 | 適 用 場 所 |  | 杭、地下躯体 |  |  |  | 地上躯体
|  | 会 社 名 |  | □□生コン(株) |  |  |  | □□コンクリート(株)
|  | 工 場 名 |  | □□ 工場 |  |  |  | □□ 工場 |  |  | 工場 |  |  |  | 工場
|  | JIS表示認証番号 |  | 123456 普・軽・高 |  |  |  | 987654 普・軽・高 |  |  | 普・軽・高 |  |  |  | 普・軽・高
|  | 品質管理 | 氏名 | ○○ ○○
|  | 担 当 者 | 資格 | コンクリート主任技士
| 鉄骨加工工場 | 適 用 場 所 |  | 柱、梁
|  | 会 社 名 |  | □□鉄骨(株)
|  | 工 場 名 |  | □□ 工場 |  |  |  | 工場 |  |  | 工場 |  |  |  | 工場
|  | 大 臣 認 定 |  | S.H.M.R.J |  |  |  | S.H.M.R.J |  |  | S.H.M.R.J |  |  |  | S.H.M.R.J
|  | 主任技術者 | 氏名 | ○○ ○○
|  |  | 資格 | WES 1級
B方式のみ記載