## 施工計画等提出書類一覧
建 築 工 事 施 工 計 画 等 提 出 書 類 一 覧
足立区で建築確認を取得したもの
(地上３階建て、かつ、延べ面積500㎡を超える建築物が対象)
◆工事着手する前に工事の施工計画を報告してください。
提 出 書 類 |  |  |  |  | 提出部数 | 備 考 | 確 認 欄
各 構 造 共 通
1 | 建築工事施工計画報告書 様式１ その１～４ |  |  |  | 正・副 | ※足立区の様式をHPからダウンロード
| 1 | コンクリート配合計画書 |  |  | 正・副 | 様式１ その２の添付のコンクリート配合計画書によることを選択し、コンクリート配合計画書の記載は省略すること
（JIS表示許可書、骨材のアルカリシリカ反応試験報告書、セメント・混和剤の試験成績書）を含む
添付書類
| 1 | 案内図 |  |  | 正・副 | 最寄の駅からの経路を含む
| 2 | 配置図 |  |  | 正・副
（ＥＸＰ.Ｊの位置、コンクリート運搬車など工事車両の位置、ポンプ圧送距離及び現場事務所の位置・連絡先等が記載されているもの）
| 3 | 工事工程表 |  |  | 正・副 | 中間検査予定日を記入
| 4 | 品質管理計画書 |  |  | 正・副
| 5 | 施工管理体制表 |  |  | 正・副 | Ｂ方式は本社等支援体制を記入
鉄 骨 工 事 が あ る 場 合
2 | 鉄骨工事施工計画報告書 様式２ その１～４ |  |  |  | 正・副 | ※足立区の様式をHPからダウンロード
| 1 | 鉄骨加工工場の認定書 |  |  | 正・副
| 2 | 鉄骨施工要領書（工場製作及び現場溶接） |  |  | 正・副 | 現場溶接がない場合は工場製作のみ
| 3 | 鉄骨検査要領書（工場受入れ及び現場溶接） |  |  | 正・副 | 現場溶接がない場合は受入れのみ
※ |  | 棟別に作成する場合で、同時に提出するものの重複する部分については、省略することができる。
※ |  | 提出書類に疑義がある場合、追加で施工要領書等を提示してもらう場合がある。
特 殊 工 事 等 が あ る 場 合
1 | 報告書
| 1 | 杭工事施工計画報告書 |  |  | 正・副 | 杭工事がある場合
| 2 | 地盤調査報告書 |  |  | 正・副 | 工事着手前に地盤調査を行った場合
2 | 要領書
| 1 | 高強度コンクリート工事施工要領書 |  |  | 正・副 | コンクリート温度が３５℃を超えて受入れる場合
| 1 | ＰＣａ工事施工要領書 |  |  | 正・副
| 3 | マスコン工事施工要領書 |  |  | 正・副
| 2 | ＣＦＴ工事施工要領書 |  |  | 正・副
| 5 | 免震・制震工事施工要領書 |  |  | 正・副
| 3 | 鉄筋継手超音波探傷検査要領書 |  |  | 正・副
| 1 | 暑中コンクリート施工要領書 |  |  | 正・副
確 認 済 証 そ の 他 の 添 付 書 類
提 出 書 類 |  |  | 提出部数 | 備 考 |  |  | 確 認 欄
申請書等 | 1 | 確認済証 | 正 | 地上３階建て、かつ、延べ面積500㎡を超える建築物に係わるもののみ（計画変更確認があった場合は、変更リストを含む）
| 2 | 確認申請書の１面～６面
| 1 | 確認済証 | 正 | 地上３階建て、かつ、延べ面積500㎡を超える建築物に係わるもののみ（計画変更確認があった場合は、変更リストを含む）
| 2 | 確認申請書の１面～６面 | 正
| 3 | 工事監理者届・工事施工者届 | 正 | 確認申請時に未定となっていた場合
| 4 | 構造設計特記仕様書 | 正 | コンクリート等の仕様・検査関係がわかるもの、鉄骨がある場合はその部分を含む
２図面 | 1 | 構造設計特記仕様書 | 正 | コンクリート等の仕様・検査関係がわかるもの、鉄骨がある場合はその部分を含む
| 2 | 軸組図 | 正 | コンクリートの強度区分が記載されている場合
| 3 | 鉄骨構造詳細図 | 正 | 鉄骨がある場合で仕口の仕様がわかるもの
※ 書式は足立区ホームページからダウンロードできます。https://www.city.adachi.tokyo.jp/
※ 要領書関係は、原則２部提出し、審査後、押印し１部返却します。審査が終了するまでは、１部提出でも構いません。
※ 提出されたボーリングデータ等については、地盤データとして利用させていただきます。不都合がある場合は、お申し出ください。
【問合せ】 足立区都市建設部建築室 建築審査課 構造係 (電話) ０３－３８８０－５２７９
足立区 施工計画