## 様式第１号
様式第１号（第８条関係）
例）【現場閉所報告書】 |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
完全週休２日（土日）の判定
∴ | 完全週休２日（土日）達成
月単位の週休２日の判定
∴ | 月単位の週休２日達成
※必ず検算すること。
※入力月が８か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、
完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。
令和〇年４月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
FALSE
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年５月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 19
令和〇年６月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
FALSE
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年７月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ②現場閉所率28.5%未満だが、暦上の土日全て閉所
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年８月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年９月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年10月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年11月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年12月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 | [32 empty] | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 0 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇
※１ 受注者の責によらず土日に現場作業等を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日（以下「代替休日」という。）を設定する。
ただし、代替休日は同一の週で指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行うものとする（週の定義は月曜日から日曜日までとする。）。
※２ 暦上の土曜日・日曜日の閉所では、現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に28.5%以上を達成しているものとみなす。
※３ 対象外期間を除いた暦上の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に28.5%以上を達成しているものとみなす。
Note on D14: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D16: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D17: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D21: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D23: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D24: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D28: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D30: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D31: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D35: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D37: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D38: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D42: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D44: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D45: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D49: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D51: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D52: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D56: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D58: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D59: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D63: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D65: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D66: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D70: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D72: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D73: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日

## 様式第１号(記載例)
様式第１号（第８条関係）
例）【現場閉所報告書】 |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
完全週休２日（土日）の判定
∴ | 完全週休２日（土日）達成
月単位の週休２日の判定
∴ | 月単位の週休２日達成
※必ず検算すること。
※入力月が８か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、
完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。
令和〇年４月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 月 to 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 30 火
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 9 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 月 to 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 30 火
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 30% | bar: 1 月 to 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 30 火
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 7 日; 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 14 日; 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 21 日; 完全週休２日及び月単位の週休２日の達成状況を報告すること。 28 日
令和〇年５月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 31
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所率 | 32.26%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | 5 日: ○; ○ 12 日: ○; ○ 19 日: ○; ○ 26 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年６月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 土 to ○ 30 日
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FALSE
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 土 to ○ 30 日
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 土 to ○ 30 日
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 2 日; ○ 9 日; ○ 16 日; ○ 23 日; ○ 30 日
令和〇年７月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 製 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 17
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所日数 | 4 | ②現場閉所率28.5%未満だが、暦上の土日全て閉所
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所率 | 23.53%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | ○ 7 日: ○; ○ 21 日: ○; ○ 28 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年８月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 工 | 工 | 夏 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 26
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 現場閉所率 | 38.46%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | 4 日: ○; ○ 11 日: ○; ○ 18 日: ○; ○ 25 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年９月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 日 to ○ 30 月
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 11 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 日 to ○ 30 月
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 36.67% | bar: 1 日 to ○ 30 月
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 1 日; ○ 8 日; ○ 15 日; ○ 22 日; ○ 29 日
令和〇年10月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対象期間日数 | 31
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計画 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所日数 | 9 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所率 | 29.03%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | ○ 6 日: ○; ○ 13 日: ○; ○ 20 日: ○; ○ 27 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
令和〇年11月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 | [32 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 金 to ○ 30 土
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所日数 | 10 | ①現場閉所率28.5%以上 | bar: 1 金 to ○ 30 土
|  | 実施 | [32 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 金 to ○ 30 土
|  | 完全週休２日(土日)の達成 | [32 empty] | 完全週休２日（土日） |  | 〇 | bar: 3 日; ○ 10 日; ○ 17 日; ○ 24 日
令和〇年12月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領３における判定
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 月単位 |  | 〇
|  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 年 | 年 | 年 | 対象期間日数 | 28
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 計画 |  | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 現場閉所日数 | 8 | ①現場閉所率28.5%以上
|  | 実施 |  | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 現場閉所率 | 28.57%
|  | 完全週休２日(土日)の達成 |  | 1 日: ○; ○ 8 日: ○; ○ 15 日: ○; ○ 22 日: ○; ○ 29 日: ○; ○ 31 月単位: 完全週休２日（土日） |  | 〇
※１ 受注者の責によらず土日に現場作業等を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日（以下「代替休日」という。）を設定する。
ただし、代替休日は同一の週で指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行うものとする（週の定義は月曜日から日曜日までとする。）。
※２ 暦上の土曜日・日曜日の閉所では、現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に28.5%以上を達成しているものとみなす。
※３ 対象外期間を除いた暦上の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に28.5%以上を達成しているものとみなす。
Note on D14: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D16: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D17: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D21: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D23: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D24: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D28: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D30: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D31: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D35: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D37: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D38: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D42: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D44: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D45: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D49: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D51: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D52: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D56: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D58: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D59: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D63: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D65: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D66: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D70: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D72: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D73: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日

## 様式第２号
様式第２号（第８条関係）
| 例）【休日確保状況報告書】 |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
完全週休２日の判定
| ∴ | 完全週休２日達成
月単位の週休２日の判定
| ∴ | 月単位の週休２日達成
【集計（完全週休２日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間週数 | 達成週数 |  | 完全週休２日
【集計（月単位の週休２日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間月数 | 達成月数 |  | 月単位の週休２日
【令和〇年〇月第１週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年４月第２週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年４月第３週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年４月第４週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年４月第５週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年４月】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 月単位の週休２日
【令和〇年５月第１週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年５月第２週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年５月第３週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年５月第４週（令和〇年〇月〇日～〇月〇日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
【令和〇年〇月】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 月単位の週休２日
※「会社名」、「氏名」、「対象期間月数」、「達成月数」、「対象期間週数」、「達成週数」、「対象期間日数」、
「休日日数」欄に記入する。
※ 集計のシートについて 対象期間週数・月数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数から換算した週数・月数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数から換算した週数・月数を基本とする。
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の出勤状況が分かる一覧表と休日が証明できる書類を添付する。
※対象者数、対象期間日数に応じて、行の追加削除を適切に行う。
※必ず検算する。

## 様式第２号 (記載例)
様式第２号（第８条関係）
| 例）【休日確保状況報告書】 |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
完全週休２日の判定
| ∴ | 完全週休２日達成
月単位の週休２日の判定
| ∴ | 月単位の週休２日達成
【集計（完全週休２日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間週数 | 達成週数 |  | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 9 | 9 |  | 〇
|  |  | □□ |  | 9 | 9 |  | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 9 | 9 |  | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 9 | 9 |  | 〇
|  |  | ■■ |  | 8 | 8 |  | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 8 | 8 |  | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△ |  | 4 | 4 |  | 〇
| D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 3 | 3 |  | 〇
【集計（月単位の週休２日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間月数 | 達成月数 |  | 月単位の週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 2 | 2 |  | 〇
|  |  | □□ |  | 2 | 2 |  | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 2 | 2 |  | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 2 | 2 |  | 〇
|  |  | ■■ |  | 2 | 2 |  | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 2 | 2 |  | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△ |  | 1 | 1 |  | 〇
| D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 1 | 1 |  | 〇
【令和〇年４月第１週（令和〇年４月１日～４月７日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| D工業（二次下請） |  | ▽▽
【令和〇年４月第２週（令和〇年４月８日～４月14日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| D工業（二次下請） |  | ▽▽
【令和〇年４月第３週（令和〇年４月15日～４月21日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| D工業（二次下請） |  | ▽▽
【令和〇年４月第４週（令和〇年４月22日～４月28日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△ |  | 3 | 0 | 0% | 〇
| D工業（二次下請） |  | ▽▽
【令和〇年４月第５週（令和〇年４月29日～５月５日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 4 | 57.14% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 4 | 57.14% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 4 | 57.14% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 4 | 57.14% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 4 | 57.14% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 4 | 57.14% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△
| D工業（二次下請） |  | ▽▽
【令和〇年４月】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 月単位の週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 30 | 9 | 30% | 〇
|  |  | □□ |  | 30 | 9 | 30% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 30 | 9 | 30% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 30 | 9 | 30% | 〇
|  |  | ■■ |  | 30 | 9 | 30% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 30 | 9 | 30% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△ |  | 24 | 6 | 25% | 〇
| D工業（二次下請） |  | ▽▽
【令和〇年５月第１週（令和〇年５月６日～５月12日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 3 | 42.86% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 3 | 42.86% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 3 | 42.86% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 3 | 42.86% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 3 | 42.86% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 3 | 42.86% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△
| D工業（二次下請） |  | ▽▽
【令和〇年５月第２週（令和〇年５月13日～５月19日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△
| D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 4 | 2 | 50% | 〇
【令和〇年５月第３週（令和〇年５月20日～５月26日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ■■ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△
| D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
【令和〇年５月第４週（令和〇年５月27日～６月２日）】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 完全週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | □□ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 7 | 2 | 28.57% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 2 | 0 | 0% | 〇
■■
◆◆
| C電設（二次下請） |  | △△
| D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 2 | 0 | 0% | 〇
【令和〇年５月】
| 会社名 |  | 氏名 |  | 対象期間日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 月単位の週休２日
| A建設 |  | 〇〇 |  | 31 | 10 | 32.26% | 〇
|  |  | □□ |  | 31 | 10 | 32.26% | 〇
|  |  | ◇◇ |  | 31 | 10 | 32.26% | 〇
| B建設（一次下請） |  | ●● |  | 28 | 10 | 35.71% | 〇
|  |  | ■■ |  | 26 | 10 | 38.46% | 〇
|  |  | ◆◆ |  | 26 | 10 | 38.46% | 〇
| C電設（二次下請） |  | △△
| D工業（二次下請） |  | ▽▽ |  | 13 | 4 | 30.77% | 〇
※「会社名」、「氏名」、「対象期間月数」、「達成月数」、「対象期間週数」、「達成週数」、「対象期間日数」、
「休日日数」欄に記入する。
※ 集計のシートについて 対象期間週数・月数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数から換算した週数・月数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数から換算した週数・月数を基本とする。
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の出勤状況が分かる一覧表と休日が証明できる書類を添付する。
※対象者数、対象期間日数に応じて、行の追加削除を適切に行う。
※必ず検算する。

## プルダウン
曜日 | 期間種別 |  | 作業・閉所種別 |  | 週単位の達成
日 | 工 | ：工期内（一定期間内） | 作 | ：作業日 | ○ | ：作業日
月 | 一 | ：一部一時中止 | 休 | ：現場閉所日（休日） | × | ：現場閉所日（休日）
火 | 中 | ：全部中止期間 | 天 | ：天候等による予定外休工日
水 | 製 | ：工場製作期間
木 | 年 | ：年末年始休業期間
金 | 夏 | ：夏季休暇期間
土 | 他 | ：その他対象外期間